## 使い方
外注管理簿（Excel版）
協力会社の建設業許可・インボイス登録・保険の状況と、注文書ごとの金額・請求・支払をまとめて管理する台帳です。
■ シートの使い分け
外注先台帳 | 協力会社を1社1行で登録します。許可期限・インボイス・保険はここで管理します。A4横。
発注・支払管理 | 注文書を1件1行で登録します。支払予定日は外注先台帳の締日・支払サイトから自動計算します。A4横。
集計 | 許可・保険の注意件数と、契約金額・請求額・支払額・未払残高の合計。自動集計のみです。
記入例 | 入力のしかたのサンプルです。実データは入れずに、見本として残しておく想定です。
マスタ | ドロップダウンの選択肢と、締日・支払サイトの計算値。自社の言い方に書き換えられます。
■ 入力するセルと自動のセル
白いセル | 入力欄です。
薄い灰色のセル | 数式が入っています。書き換えないでください。
No | 外注先名（注文書No）を入力すると自動で連番になります。
残日数・許可の状態 | 建設業許可の有効期限から自動で判定します。マイナスは超過日数です。
インボイス 判定 | 登録番号が「T＋数字13桁」の形式かどうかを見ます。実在するかどうかは国税庁のサイトでご確認ください。
支払予定日 | 請求日・締日・支払サイトから自動計算します。締日を過ぎた請求は翌月締めとして扱います。
支払状況 | 支払額が請求額に達していれば支払済み、それ以外は支払予定日までの残日数を表示します。
■ 支払予定日の決まり方
締日 | 月末／15日／20日／25日。請求日が締日より後なら、翌月の締めとして計算します。
支払サイト | 当月末／翌月末／翌月10日・15日・25日／翌々月末。マスタシートで日数を変えられます。
例：20日締め・翌月末払いで、請求日が7月25日 → 8月締め → 9月30日が支払予定日になります。
■ 行の色
赤 | 建設業許可が期限切れ／支払予定日を過ぎて未払いの行。
黄 | 許可の期限まで90日以内／保険に未加入がある行。
緑 | 支払済みの行。
■ 外注先名の書き方
発注・支払管理の「外注先」は、外注先台帳の「外注先名」と同じ文字で入力してください（ドロップダウンから選べます）。
一致しないと締日・支払サイトが引けず、支払予定日が空欄になります。
■ 印刷
外注先台帳・発注・支払管理とも A4横・幅に合わせて1ページ・見出し行の繰り返しあり。
既定の印刷範囲は先頭30行（発注は50行）です。それより下も印刷するときは［ページレイアウト］→［印刷範囲］で広げてください。
■ 出典・前提
セコサポのWebツール版と同じ判定ロジックを、Excelの数式で再現したものです。
許可期限90日前を警告する基準と、書類・保険の判定は運用上の目安として設定しています。
インボイス登録番号は形式のみのチェックです。適格請求書発行事業者かどうかは国税庁の公表サイトでご確認ください。

## 外注先台帳
外 注 先 台 帳
自社名 | [6 empty] | 部署 | [5 empty] | 作成日
作成者 | [6 empty] | 備考
No | 外注先名 | 代表者 | 担当者 | 電話 | 許可区分 | 業種 | 建設業許可番号 | 許可期限 | 残日数 | 許可の状態 | インボイス登録番号 | 判定 | 健保 | 年金 | 雇用 | 労災 | 締日 | 支払サイト | 取引状態 | 備考
Formulas:
残日数 = IF(OR([外注先名]="",[許可期限]=""),"",[許可期限]-TODAY())
許可の状態 = IF([外注先名]="","",IF([許可期限]="","期限 未登録",IF(TODAY()>[許可期限],"期限切れ "&TEXT(TODAY()-[許可期限],"0")&"日",IF([許可期限]-TODAY()<=90,"更新まで "&TEXT([許可期限]-TODAY(),"0")&"日","有効 あと"&TEXT([許可期限]-TODAY(),"0")&"日"))))

## 発注・支払管理
発 注 ・ 支 払 管 理
工事名 | [7 empty] | 自社名 |  |  |  |  | 作成日
作成者 | [7 empty] | 備考
No | 注文書No | 外注先 | 件名 | 発注日 | 契約金額 | 工期 開始 | 工期 終了 | 出来高 | 出来高金額 | 請求日 | 請求額 | 支払予定日 | 支払額 | 残額 | 状態 | 支払状況 | 備考

## 集計
外 注 の 集 計
「外注先台帳」「発注・支払管理」の入力から自動集計します。数値を直接書き換えないでください。
外注先 | 件数
登録している外注先 | 0
取引中 | 0
建設業許可 期限切れ | 0
建設業許可 90日以内 | 0
許可期限 未登録 | 0
インボイス 未登録・形式NG | 0
社会保険 未加入あり | 0
発注・支払 | 金額・件数
発注件数 | 0
契約金額 合計 | 0
出来高金額 合計 | 0
請求額 合計 | 0
支払額 合計 | 0
未払残高 | 0
支払予定日 超過 | 0
今月中に支払予定 | 0
未払残高は「請求額－支払額」の合計です。請求前の発注は含みません。支払予定日 超過は、支払予定日を過ぎて残額が残っている発注の件数です。

## 記入例
記入例（外注先台帳。この3行を参考に入力してください）
No | 外注先名 | 代表者 | 担当者 | 電話 | 許可区分 | 業種 | 建設業許可番号 | 許可期限 | 残日数 | 許可の状態 | インボイス登録番号 | 判定 | 健保 | 年金 | 雇用 | 労災 | 締日 | 支払サイト | 取引状態 | 備考
1 | サンプル電気工事店 | 鈴木 一郎 | 鈴木 | 03-0000-0001 | 一般 | 電気工事業 | 〇〇県知事許可（般-5）第10001号 | 2027-10-15 | 408 | 有効 あと408日 | T1234567890123 | 形式OK | 加入 | 加入 | 加入 | 加入 | 月末締め | 翌月末払い | 取引中
2 | サンプル工業 | 田中 二郎 | 田中 | 03-0000-0002 | 一般 | とび・土工工事業 | 〇〇県知事許可（般-3）第10002号 | 2026-10-17 | 45 | 更新まで 45日 | T2345678901234 | 形式OK | 加入 | 加入 | 加入 | 加入 | 20日締め | 翌月25日払い | 取引中 | 許可の更新時期が近い。更新後の写しを受領すること
3 | サンプル通信 | 佐藤 三郎 | 渡辺 | 03-0000-0003 | 一般 | 電気通信工事業 | 〇〇県知事許可（般-2）第10003号 | 2026-07-20 | -44 | 期限切れ 44日 |  | 未登録 | 加入 | 加入 | 未加入 | 加入 | 月末締め | 翌月末払い | 休止 | 許可期限切れ。更新の確認が取れるまで新規発注は停止
「残日数」「許可の状態」「判定」は本来は自動計算です。ここでは見本として値を直接入れています。

## マスタ
選択肢と設定
許可区分 | 業種 | 締日 | 締めの日（0＝月末） | 支払サイト | 何か月後 | 日（0＝月末） | 保険 | 取引状態 | 発注の状態
一般 | 電気工事業 | 月末締め | 0 | 当月末払い | 0 | 0 | 加入 | 取引中 | 発注済み
特定 | 電気通信工事業 | 15日締め | 15 | 翌月末払い | 1 | 0 | 未加入 | 休止 | 施工中
| 管工事業 | 20日締め | 20 | 翌月10日払い | 1 | 10 | 適用除外 | 終了 | 完了
| 消防施設工事業 | 25日締め | 25 | 翌月15日払い | 1 | 15 |  |  | 請求受領
| 内装仕上工事業 |  |  | 翌月25日払い | 1 | 25 |  |  | 支払済み
| とび・土工工事業 |  |  | 翌々月末払い | 2 | 0 |  |  | 取止め
建築工事業
土木工事業
| その他 | 締日・支払サイトの数値を書き換えると、発注・支払管理の支払予定日の計算も変わります。「何か月後」は締め月から数えた月数、「日」は0で月末を意味します。